## Hoja1
Nombre de actividad | Fecha Inicio | Duracion en dias | Fecha fin
ENTREGA 1: Análisis y conceptual | 2026-08-04 | 14 | 2026-08-18
Propuesta y Requerimientos | 2026-08-04 | 4 | 2026-08-08
Diagrama ER (Chen) | 2026-08-09 | 5 | 2026-08-14
Estructura de Repositorio y README | 2026-08-15 | 3 | 2026-08-18
ENTREGA 2: Diseño lógico e impl. base | 2026-08-19 | 12 | 2026-09-01
Modelo Relacional, 3FN y Diccionario | 2026-08-19 | 4 | 2026-08-23
Scripts DDL e INSTALL.md | 2026-08-23 | 6 | 2026-08-29
App Web 30% (Login, Layout, 2 CRUD) | 2026-08-29 | 3 | 2026-09-01
ENTREGA 3: Impl. avanzada y pruebas | 2026-09-02 | 27 | 2026-09-29
DML, Vistas, Triggers y Procedimientos | 2026-09-02 | 13 | 2026-09-15
Seguridad (3 roles) y Casos de prueba | 2026-09-16 | 7 | 2026-09-23
App Web 70% (Módulos principales) | 2026-09-24 | 5 | 2026-09-29
ENTREGA 4: Integración y defensa | 2026-09-29 | 35 | 2026-11-03
App Web 100% Completa | 2026-09-30 | 17 | 2026-10-17
Pruebas de instalación desde cero | 2026-10-18 | 6 | 2026-10-24
Documentación (Manuales e Informe) | 2026-10-25 | 8 | 2026-11-02
Defensa Oral (Grupal e individual) |  |  | 2026-11-03
inicio | 46238
final | 46329